## 詳細表(標單)
高雄區農業改良場
工程明細表(標單)
工程名稱 | 105年澎湖分場育苗溫室重建案 |  |  |  | 育苗室-W6.4*L12.0M/76.8㎡/23.3坪
施工地點 | 澎湖分場 |  |  |  | 健化室-W6.4*L9.0M/57.6㎡/17.5坪
項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備 註
壹 | 發包施工費
一 | 直接工程費
(一) | 告示牌及警示安全護帶設置 | 式 | 1
(二) | 基地小整理/ 基地小範圍補平處理 | 式 | 1
(三) | 基地土木-- 獨立RC座&H型大底樑 | 式 | 1
(四) | 鐵構架材料/全熱浸鍍鋅 | 式 | 1
(五) | 鋁材構架材料( 6063-T5鋁料本色陽極處理+透明烤漆 ) | 式 | 1
(六) | 立面門窗工程(鋁製出入門&三扇式橫拉窗) | 式 | 1
(七) | 玻璃披覆工料 (5m/m 透明普通玻璃) | 式 | 1
(八) | 換氣裝置-(36"換氣扇)/兩台 | 式 | 1
(九) | 電動內遮陰裝置 (齒軌傳動PR-60%鋁箔遮陽網 )W6.4*L12M\ 3分隔/懸掛型 | 式 | 1
(十) | 栽植床架設備--雙軌W1.2*L18M-單列 | 列 | 1
(十一) | 健化溫網室棚架/W6.4*L9M | 式 | 1
(十二) | 鐵架包裝,內陸運,海運 | 式 | 1
一小計A
二 | 品質管費 (小計A*0.3%) | 式 | 1
三 | 勞工安全衛生管理費 (小計A*0.5%) | 式 | 1
四 | 綜合保險費 (小計A*0.5%) | 式 | 1
五 | 包商利潤 (小計約A*8%) | 式 | 1
(一+~+五)小計B
六 | 營業稅(小計B*5%) | 式 | 1
(一+~+六)發包施工費合計

## 單價分析表(標單)
高雄區農業改良場
單價分析表(標單)
工程名稱：105年澎湖分場育苗溫室重建案
項次： | 工程編號：
(二) | 工作項目：基地整理 |  | 單位：座 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
1 | 怪手作業車/鑽孔處理 | 工 | 1
2 | 整理&切除作業機械/四周PC地面修齊 | 工 | 1
3 | 清理工 | 工 | 2
4 | 雜物清理 | 式 | 1
5 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
每 式 單 價 計
(三) | 工作項目：基地土木--- H底樑台度 |  | 單位：組 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
1 | 定位放樣 | 式 | 1
2 | 獨立RC-T基座/30*30 | 個 | 8
3 | 底樑 H-250*125*3.2*4.5&出入口C-125*50*2.3 | m | 37 |  |  | 含底PC墊磚
4 | 基底樑縫隙水泥漿填縫收尾//四周 | 式 | 1
5 | 技術工 | 工 | 6
6 | 工具損耗及螺絲零料 | 式 | 1
每 式 單 價 計
(四) | 工作項目：鐵構架材料 |  | 單位：座 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
1 | 安卡錨栓 M12*L160 mm\ 2支組H.D.G熱浸鍍鋅處理 | 組 | 19
2 | 小型主合掌 (BOX-75*45*2.0* L-3.2m) | 組 | 8
3 | 主側柱C1 ((BOX-125*75*3.0* L-3.0m) | 支 | 8
4 | 側立柱C2 (50*50*2.0)\L-3.0M | 支 | 6
5 | 山牆中間立柱P-1(BOX－125*75*3.0 L2.6M) | 支 | 1
6 | 山牆中間立柱P-2(BOX－75*75*2.0 L2.6M) | 支 | 2
7 | 中間-水平大樑 -400/ BOX--75*45*2.0 L-6.25m) | 支 | 3
8 | 山牆-水平樑 2-BOX--75*45*2.0 L-3.075m) | 支 | 2
9 | 側橫樑 (C-75x45x15x2.0 L3.92m) | 支 | 16
10 | 側橫樑 (C-75x45x15x2.0 L2.92m) | 支 | 2
11 | 水槽下中間繫樑(C-75*45 L3.95m) | 支 | 3
12 | 屋面桁條 (C-75x45x15x2.0 L-4.0m) | 支 | 4
13 | 屋面桁條 (C-75x45x15x2.0 L-4.05m) | 支 | 8
14 | 側面V-斜拉力桿 (∮12mm 圓鐵+1/2張力器) | 組 | 6
15 | 側面下斜拉力桿 (∮12mm 圓鐵+1/2張力器) | 組 | 4
16 | 屋面斜拉力桿(∮9m 圓鐵+1/2張力器) | 組 | 8
17 | 山牆面V拉力桿(∮12m 圓鐵+1/2張力器) | 組 | 2
18 | 立面橫樑 (C-75x45x15x2.0 ) | M | 12.6
19 | 風扇立柱 -(C-75*45*15*2.0 L-1.0m) | 支 | 4
20 | 後端落水座 +3"管 座 +PVC管 | 組 | 3
21 | 中端落水座 +3"管 座 +PVC製排水管 | 組 | 2
22 | 水槽用防水膠 (矽力康填縫 ) | 支 | 12
23 | 零附件 (止具及螺絲附件全熱浸鍍鋅) | 式 | 1
24 | 組裝費用 | 工 | 25
25 | 現場作業鷹架費 | 式 | 1
26 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
以上所有鐵製品一律均經熱浸鍍鋅防蝕處理(H.D.G)
每 式 單 價 計
(五) | 工作項目：鋁材構架材料( 6063-T5鋁料本色陽極處理+透明烤漆 ) |  | 單位：座 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
1 | 玻璃中脊 -V27(6063-T5鋁料中空型L4.0m) | 支 | 2
2 | 玻璃中脊- V27(6063-T5鋁料中空型L4.05m) | 支 | 4
3 | 玻璃風切鋁料(6063-T5鋁料雙斜式L1.4mm | 支 | 8
4 | 山牆下泛水切 (02) 6063-T5鋁 料 L6.52m | 支 | 2
5 | 山牆中分隔料 6063-T5鋁 料 L6.5mm | 支 | 1
6 | 角鋁水切(6063-T5鋁 料 L30x30 L4.0m) | 支 | 2
7 | 屋面玻璃固定鋁料(6063-T5鋁 料 L1.65m) | 組 | 72
8 | 側面玻璃轉角固定鋁料(6063-T5鋁 料 L3.5m) | 組 | 4
9 | 山牆-FAN面玻璃固定鋁料(6063-T5鋁料 ) | 組 | 14
10 | 山牆-南面玻璃固定鋁料(6063-T5鋁料 ) | 組 | 13
11 | 側面玻璃固定鋁料(6063-T5鋁 料 L1.6m) | 組 | 40
12 | 玻璃緩衝橡膠條 (垂木專用膠條-中空型) | 式 | 1
13 | 棟木封板 (不銹鋼製四分水用) | 片 | 4
14 | 屋面排水槽(鋁製U型)W146 mm 厚度 t:2.5 | M | 36.8 |  |  | 一體鋁製成形擠型
15 | 排水槽鋁製or SUS接板\W148mm 厚度 t:1.0 | 支 | 6
16 | 灰色矽力康 (中性 ) | 支 | 12
17 | 組裝費用 | 工 | 18
18 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
( 6063-T5鋁料本色陽極處理+透明烤漆 )
每 式 單 價 計
(六) | 工作項目：立面門窗工程(鋁製出入門及恆拉窗) |  | 單位：座 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
1 | 單推拉門-PP-1(玻璃)W900xH2100 附鋁板 | 組 | 2
2 | 雙推拉門-PP2(玻璃)W2000xH2100 附鋁板 | 組 | 3
3 | 鋁製上軌道\ L-4.0m | 支 | 6
4 | 鋁製上軌道\ L-6.5m/ 山牆 | 支 | 1
5 | 鋁製下軌道 L-4.0m | 支 | 4
6 | 鋁製98飯水切 L-3.0m/110mm | 支 | 2
7 | 鋁製下軌道 L-6.5m/ 山牆 | 支 | 1
8 | 鋁製中立料 L-1.8m | 支 | 9
9 | 側面玻璃固定鋁料(6063-T5鋁 料 L1.0m) | 組 | 20
10 | 鋁製三扇窗\W4.0*L-2.0M | 樘 | 4
11 | 鋁製三扇窗\W3.2*L-1.8M | 樘 | 2
12 | 防蟲網固定\32目網+鋁質壓條\ | 式 | 1
13 | 組裝費用 | 工 | 10
14 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
( 6063-T5鋁料本色陽極處理+透明烤漆 )
每 式 單 價 計
(七) | 工作項目：玻璃披覆工程 (5m/m 透 明 玻 璃) |  | 單位：座 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
1 | 5m/m 普通玻璃(透明/ 屋面用 ) | ㎡ | 80
2 | 5m/m 普通玻璃(側面用 ) | ㎡ | 84
3 | 5m/m 普通玻璃(山牆面用 ) | ㎡ | 56
4 | 木紋不鏽鋼螺絲 (5m/m用大扁頭 ) | 式 | 1
5 | 矽力康 (中性透明 ) | 支 | 30
6 | 零附件(止具及附件) | 式 | 1
7 | 組裝費及水路填縫 | 工 | 22
8 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
每 式 單 價 計
(八) | 工作項目：換氣降溫裝置(36"換氣扇) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
1 | 換氣風扇36"-1.0HP /二次噴漆塗裝防護 | 台 | 2 |  |  | 一底一面噴漆塗裝再處理
2 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
3 | 組裝費 | 式 | 1
每 式 單 價 計
(九) | 工作項目：電動內遮陰裝置 (PR60%鋁箔遮陽網 )W6.4*L12M 分隔3小區/ 懸掛型工法 |  | 單位：區 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
1 | 驅動減速機 (3P 220V 0.11-KW )/Ridder/lock/de gear | 台 | 1 |  |  | EURO-等級
2 | 傳動管 &焊接頭1"B L3000 | 組 | 2
3 | 驅動排齒 Ridder/lock/de gear | 支 | 3 |  |  | EURO-等級
4 | 驅轉齒輪組 Ridder/lock/de gea | 個 | 3 |  |  | EURO-等級
5 | 方圓聯接棒 Ridder/lock/de gea | 組 | 3 |  |  | EURO-等級
6 | 聯動管滑輪座 (鋁 製 ) | 個 | 3
7 | 聯動鋁座 (鋁 製 ) | 座 | 9
8 | 平張用拉繩 (sus線 1.6mm) | M | 240
9 | 鋁導桿(6063-T5鋁 料) | m | 19
10 | 鋁箔遮陽網 (60%W4.3MxL 6.4m)/歐洲園藝用外部網 | 件 | 3 |  |  | NOVA/LS/PH
11 | 壓條彈簧線 (壓條彈簧線 ) | 支 | 10
12 | 吊網滑鉤-黑塑鋼 | 式 | 1
13 | EC-B-PET固定壓條//固定端 | M | 16
21 | 零附件 (固定螺絲+附件) | 式 | 1
22 | 組裝費 | 工 | 12
23 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
每 式 單 價 計
(十) | 工作項目：栽植床架設備--雙軌W1.2*L18M/單1列 |  | 單位：列 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
1 | 腳架-B-60*30 | 組 | 7
2 | 作業軌道L-18*雙軌-11/4"鍍鋅管 | M | 18
3 | 植床塑膠平板W1.5*L0.9m | 片 | 10
4 | 組裝費 | 工 | 1.5
5 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
| 以上所有鐵製品一律均經熱浸鍍鋅防蝕處理(H.D.G) |  | 每 單一列 單 價 計
(十一) | 工作項目：健化溫網室棚架 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
1 | 主立柱/B-125*75*2.3t-3.1m | 支 | 6
2 | 水平小樑/B-75*75&1"斜撐管6.25M | 組 | 3
3 | 山牆立柱/B-75*75*2.0/2.5M | 支 | 2
4 | 屋面縱向樑/B-50*50*2.0 L-3.0M | 支 | 12
5 | 側面縱向樑/B-50*50*2.0 L-3.0M | 支 | 18
6 | 側面斜拉力桿 (∮12mm 圓鐵+1/2張力器) | 組 | 4
7 | 屋面斜拉力桿 (∮12mm 圓鐵+1/2張力器) | 組 | 2
8 | 基座底部水泥填縫處理收尾 | 個 | 8
9 | 組裝費 | 工 | 10
10 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
以上所有鐵製品一律均經熱浸鍍鋅防蝕處理(H.D.G)
每 式 單 價 計
(十二) | 工作項目：鐵架包裝,內陸運,海運 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
1 | 材料鐵框架包裝耗材 | 只 | 1
2 | 海運及陸運費/本島--澎湖工地 | 式 | 1
每 式 單 價 計