行政院農業委員會高雄區農業改良場

植物病害微生物防治製劑研發試驗勞務承攬

需求規範

- 勞務承攬業者所需具備條件:

- 須具備至少1名員工為植物病理相關科系碩士級以上，且其植物病原菌分離診斷鑑定、拮抗微生物篩選、微生物量產、病害防治藥劑篩選及田間試驗設計規劃與執行工作經驗滿2年以上。

- 前揭人員於業務承攬期間須派駐本場，進行相關試驗工作，且須自備交通工具，可配合出差辦理田間試驗等工作，另，其保障基本工資(未含勞、健保)不得低於月薪新台幣3萬7,810元整，且勞保、健保及差假相關事宜均須由承攬業者依相關法令規定辦理。

- 執行內容:

- 進行微生物對植物病原菌之拮抗能力測試，完成對峙培養試驗達350份。

- 進行微生物發酵量產，完成製作微生物液態製劑170份。

- 進行微生物製劑之病害防治效果試驗，完成防治試驗38批及田間試驗18場次。

- 進行病害防治藥劑篩選試驗，計20批。

- 進行植物病害診斷鑑定，計50件。

- 進行微生物菌種保存，計349份。

- 製備試驗用培養基，計1,700份。

- 分期付款期段及付款條件:

分16期付款。承攬業者於每月之21日(遇例假日順延)檢附當期之每週工作進度及其驗收証明文件後，由本機關依當期工作數量乘以單價之總金額，進行付款。