農地利用綜合規劃計畫

李賢德

1.農地利用主計畫

2月底計畫執行會議，3月縣市鄉鎮說明會，4月底前彙報，高雄縣8,500千元，屏東縣10,500千元，前者地方配合比例6/4，後者7/3。高屏兩縣均執行順利。

2.強化企業化經營管理計畫

辦理農業經營管理顧問專家輔導計畫(每班25萬元)，高雄縣2班、經費1,200千元，屏縣7班、經費4,300千元，合計5,500千元。屏東縣執行順利，但高雄縣延誤，最後改由本場代提計畫。

3.營造重要農業區優質產銷環境計畫

針對C級以上班隊之產銷改善計畫，高縣6,700千元，屏縣7,300千元，合計14,000千元。屏東縣執行順利，但高雄縣則未申請。

4.輔導產銷團體建立管理制度計畫

針對A.B級之深具發展潛力產銷班的輔導，並配合專家之責任輔導制度，以建立完善之經營管理制度，高縣6,900千元，屏縣14,300千元，合計21,200千元。屏東縣執行順利，但高雄縣則未申請。

5.產銷班團體企業化經營管理教育訓練計畫

（1）配合推動農業策略聯盟說明會

共識營乃針對高屏縣政府、縣農會農業主管與基層農會總幹事、推廣股長或行政主管與聯盟主導者為對象，高屏縣各1梯次、60人、2天1夜(住宿)，課程與主導由團隊發展公司負責。屏東縣於90年8月9.10日於屏東縣恆春生態休閒農場辦理，高雄縣擇於90年8月20.21日于高雄縣鳳山市農會茂林活動中心舉辦。

（2）台灣農業策略聯盟品管圈訓練

而品質管制圈(QCC) 則以參加90年9月6、7日於恆春生態休閒農場所舉辦「產銷團體企業化經營管理教育訓練－提昇產銷班團隊運作技能訓練」共識營之農業幹部為優先，再配合績優產銷班幹部，共同講習。每班課程60小時，每週1次，1次6小時，持續10週，由中國生產力中心負責課程規劃與執行，其餘業務由本場配合推動。蓮霧品管圈訓練班於90年10月24日至12月26日(星期三)舉辦，果蔬品管圈訓練班於90年11月1日至91年1月3日(星期四)辦理。訓練課程著重產業分析、品質管理、市場行銷與主題選定、演練、製圖、分析、對策研擬與實施等。